|  | EURO – INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik do uchwały Nr X/66/2003

Rady Miejskiej Łasin

z dnia 30 października 2003 r.

STRATEGIA  ROZWOJU

MIASTA I GMINY ŁASIN

2004-2013

Opracowanie wykonano w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy

Łasin, październik 2003r.

Spis treści

| 1. | Podstawowe informacje o Metodzie Aktywnego Planowania Strategii | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Streszczenie strategii rozwoju | 6 |
| 3. | Analiza SWOT | 7 |
| 4. | Analiza problemów | 10 |
| 5. | Analiza celów | 14 |
| 6. | Przegląd planowania strategii (mierniki) | 20 |
| 7. | Harmonogram działań | 24 |
| 8. | Uczestnicy warsztatów planowania strategicznego | 44 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O METODZIE

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest Metoda Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). W języku niemieckim określana jako Ziel Orientiere Projekt – Plannung (ZOPP), natomiast w języku angielskim Goal Oriented Project Planning(GOPP). Istotą MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub regionu odgrywają lokalni/regionalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:

- reprezentatywności

- posiadanego doświadczenia

- wiedzy.

Skład osobowy zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla obszaru, dla którego budowana jest strategia rozwoju wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnienie których jednak jest niezbędne.

Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny i obrazujący:

- wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco)

- aktualny stan dyskusji

- udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób -  przedstawicieli wiodących grup danego środowiska.

Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega głównie na:

- kierowaniu dyskusją

- porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi

- utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planowania strategicznego odbywa się na drodze konsensusu – tj. powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności, uwzględnienie, których stanowi silną stronę metody MAPS, musi być zawarty konsensus – na taki a nie inny zapis – przez wszystkich członków zespołu planującego. Oznacza to, że osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody. Przyjęcie zasady konsensusu jest istotne z kilku powodów:

- reprezentanci grup społecznych pracujący nad rozwiązaniem określonego zbioru     problemów nie mają charakteru elekcyjnego ani proporcjonalnego. Są to reprezentanci, liderzy z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego

- podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu nie dzieli grupy na „wygranych” i „przegranych” (jak w przypadku głosowania), tym samym zmniejsza się ryzyko zablokowania realizacji decyzji przez osoby lub grupy „przegrane”

- jawność decyzji – wszystkie prace i spotkania są jawne, grupę planowania strategicznego traktuje się jako reprezentację szerokiej społeczności. Po zakończeniu każdego etapu planowania strategicznego członkowie grupy winni skonsultować w swoim środowisku wypracowany materiał.

##### Główne zasady MAPS

- sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami zespołu planującego. Udziela także wskazówek, co do warunków odbywania się warsztatów, a także zagospodarowania przestrzeni, w której one się odbywają

- podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie metodą „burzy mózgów”, które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego ze sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej

- wizualizacja działań nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny

- podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowanego dla odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora

- wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu w najwyższym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów planowania strategicznego.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:

- analiza problemów

- analiza celów

- przegląd planowania strategii (mierniki)

- harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT tj. oceną mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

2. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU

##### Czas realizacji strategii

Strategia rozwoju dla miasta i gminy Łasin opracowana została na lata 2004 – 2013.

##### Cel strategiczny

Cel strategiczny dla miasta i gminy Łasin został określony przez grupę planowania strategicznego jako:

### „GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO I TURYSTYCZNIE”

Jest to cel główny strategii rozwoju, do którego realizacji będą dążyć wszystkie zaangażowane podmioty.

Grupa ekspertów lokalnych zdefiniowała do realizacji następujące cele cząstkowe:

- sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój

- małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy

- aktywni i kreatywni mieszkańcy gminy

- silne rolnictwo

- bezpieczeństwo publiczne.

3. ANALIZA SWOT

##### Grupa I

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Wysokotowarowe rolnictwo Dobre warunki przyrodnicze i klimatyczne Infrastruktura komunalna Potencjał ludzki Ochrona zdrowia (szpital, pogotowie) Dobrze rozwinięta oświata Droga krajowa nr 16 Handel i usługi Gaz ziemny – obecność dobrze rozwiniętej linii wysokiego ciśnienia Energetyka – układ pierścieniowy | Brak przetwórstwa owocowo-warzywnego Słabo rozwinięta baza turystyczna Brak kanalizacji na wsi Wysokie bezrobocie Niedoinwestowanie bazy leczniczej Liczne środowiska po PGR Zły stan dróg Brak obwodnicy miasta Jakość wody pitnej Malejące dochody własne gminy Wzrost wydatków socjalnych Brak terenów uzbrojonych pod inwestycje Zubożenie mieszkańców Końcowe stadium działania wysypiska śmieci Brak współpracy z partnerami zagranicznymi |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Środki pomocowe z Unii Europejskiej i krajowe Rozwój Grudziądza Rozwój szkolnictwa wyższego w Grudziądzu | Niestabilność polityki finansowej państwa Zagrożenie brakiem akredytacji szpitala Lawinowy upadek małych i słabych gospodarstw rolnych Zła polityka rolna (wymuszone ograniczenie produkcji) |

##### Grupa II

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Wysokotowarowe rolnictwo Możliwość kształcenia młodzieży (posiadana baza) Istnienie instytucji publicznych obsługujących mieszkańców gminy Położenie komunikacyjne Walory turystyczne gminy Istnienie firm produkcyjnych o zasięgu krajowym i zagranicznym Posiadanie dokumentów prawnych: studium uwarunkowań program ochrony środowiska | Wysokie bezrobocie Niewykorzystanie walorów środowiska naturalnego Mała aktywność mieszkańców Niedostateczna jakość dróg Zubożenie mieszkańców gminy Brak terenów do inwestowania Ograniczone środki finansowe gminy Brak wieloletniego planu społeczno-gospodarczego Brak zasobów naturalnych Niewystarczająca promocja gminy Niedoinwestowana infrastruktura komunalna Brak przetwórstwa rolno-spożywczego Słaba współpraca między gminami a powiatem |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Wstąpienie do Unii Europejskiej Wykorzystanie środków pomocowych | Niestabilna polityka państwa wobec samorządów Niedofinansowanie samorządów Niestabilność przepisów prawa Wysokie stopy kredytowe Brak czytelnej polityki państwa wobec rolnictwa Niewystarczające zabezpieczenie udziału własnego w środkach pomocowych Unii Europejskiej |

##### Zbiorcza analiza SWOT

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Wysokotowarowe rolnictwo Możliwość kształcenia młodzieży (dobrze rozwinięta oświata, posiadana baza) Istnienie instytucji publicznych obsługujących mieszkańców gminy Położenie komunikacyjne (droga krajowa nr 16) Walory turystyczne gminy Potencjał ludzki Handel i usługi Istnienie firm produkcyjnych o zasięgu krajowym i zagranicznym Gaz ziemny – obecność dobrze rozwiniętej linii wysokiego ciśnienia Energetyka – układ pierścieniowy Posiadanie dokumentów prawnych: studium uwarunkowań program ochrony środowiska | Wysokie bezrobocie Niewykorzystanie walorów środowiska naturalnego Słabo rozwinięta baza turystyczna Mała aktywność mieszkańców Niedostateczna jakość dróg Brak obwodnicy miasta Zubożenie mieszkańców gminy Wzrost wydatków socjalnych Brak terenów uzbrojonych pod inwestycje Malejące dochody własne gminy Brak wieloletniego planu społeczno-gospodarczego Końcowe stadium działania wysypiska śmieci Brak zasobów naturalnych Jakość wody pitnej Niewystarczająca promocja gminy Niedoinwestowana infrastruktura komunalna Brak przetwórstwa rolno-spożywczego Słaba współpraca między gminami a powiatem , brak współpracy z partnerami zagranicznymi |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej i krajowych Rozwój Grudziądza Rozwój szkolnictwa wyższego w Grudziądzu | Niestabilna polityka państwa wobec samorządów Niedofinansowanie samorządów Niestabilność przepisów prawa Wysokie stopy kredytowe Zagrożenie brakiem akredytacji szpitala Lawinowy upadek małych i słabych gospodarstw rolnych Brak czytelnej polityki państwa wobec rolnictwa Niewystarczające zabezpieczenie udziału własnego w środkach pomocowych Unii Europejskiej |

4. ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów polega na:

- określeniu problemów występujących na danym terenie, istniejących „tu i teraz”, spełniających następujące kryteria: negatywności, istotności i prawdziwości - zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych

- ustaleniu problemu kluczowego

- uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo -skutkowych w postaci, tzw. „drzewa problemów”.

Problem kluczowy nie musi stać się później, automatycznie celem strategii oraz nie może zawierać w sobie sposobu rozwiązania.

„Drzewo problemów” nie stanowi hierarchii problemów, co oznacza, że problemy znajdujące na niższych poziomach nie są mniej ważne.

Struktura „drzewa problemów”

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym jest:

### NISKI POZIOM ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Grupa ekspertów lokalnych określiła następujące problemy występujące na terenie miasta

i gminy Łasin:

- ograniczone środki finansowe gminy

- wysokie bezrobocie

- niewykorzystanie walorów środowiska naturalnego

- niska retencja wód

- zły stan techniczny dróg

- niska aktywność mieszkańców gminy

- niski stopień wykształcenia lokalnego społeczeństwa

- niski stopień dostosowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy

- brak terenów do inwestowania

- przestarzała infrastruktura komunalna

- zła jakość wody pitnej

- ograniczone środki finansowe gminy

- brak przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi przedstawiają tablice 1, 1a.

Tablica 1. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

Tablica 1a. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

- ANALIZA CELÓW

Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego.

Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami, nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje również uzupełnienie o inne cele.

Przy określaniu celów należy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.

„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez grupę planowania strategicznego w harmonogramie działań jako, tzw. „ścieżka dojścia realizacji celu”.

Struktura „drzewa celów”

# Grupa planowania strategicznego jako cel strategiczny określiła:

## GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO I TURYSTYCZNIE

# Strukturę „drzewa celów” przedstawiają tablice 2, 2a, 2b, 2c, 2d.

Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004 - 2013

Tablica 2a. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004 - 2013

Tablica 2b. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004 - 2013

Tablica 2c. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004 - 2013

Tablica 2d. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004 - 2013

6. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)

Przegląd planowania strategii polega na:

- opracowaniu streszczenia strategii

- określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów

- ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników

- analizie ryzyka związanego z założeniami przyjętymi w strategii.

Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych celów. Tak więc każdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:

- Ilości		Ile? lub Jak wiele?

- Jakości		Jak dobrze?

- Czasu		Do kiedy?

- Miejsca		Gdzie?

Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu stanowiąc podstawę monitoringu.

Przegląd planowania strategii (mierniki)

| CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK | INFORMACJA O MIERNIKU/ WSKAŹNIKU | ZAŁOŻENIA/ ZAGROZENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny Cele cząstkowe |  |  |  |

Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)

| CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK | INFORMACJA O MIERNIKU/ WSKAŻNIKU | ZAŁOŻENIA/ ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY Gmina atrakcyjna gospodarczo i turystycznie |  |  |  |
| CELE CZĄSTKOWE |  |  |  |
| Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój | Ilość wykonanej sieci wodociągowej w km rocznie Ilość zmodernizowanej sieci wodociągowej w km rocznie Ilość wybudowanych nowych stacji uzdatniania wody do 2013 r. Ilość wykonanej sieci kanalizacyjnej w km rocznie Rekultywacja dwóch wysypisk śmieci do 2013 r. Ilość zmodernizowanych dróg gminnych w km/rok Ilość zmodernizowanych ulic w km rocznie Ilość nowo wykonanych ulic w km rocznie Ilość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w km rocznie Klasa czystości wód Jeziora Zamkowego, Małego i Dużego do 2013r. | Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin |  |
| Małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy | Ilość uzbrojonych terenów inwestycyjnych z uregulowanym stanem prawnym do 2013 r. Ilość nowo utworzonych podmiotów gospodarczych netto/rocznie Ilość nowych inwestorów zewnętrznych (spoza gminy) do 2013 r. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości - 2004 r. Stworzenie systemu ulg i preferencji – 2004 r. | Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin |  |
| Aktywni i kreatywni mieszkańcy gminy | Ilość organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta i gminy do 2013 r. Udział w targach i wystawach min. raz w roku Ilość cyklicznych imprez organizowanych rocznie Ilość firm założonych przez mieszkańców miasta i gminy do 2013 r. Ilość nawiązanych kontaktów z partnerami zagranicznymi do 2013 r. | Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin |  |
| Silne rolnictwo | Ilość przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym do 2013 r. Ilość gospodarstw specjalistycznych do 2013r. Ilość szkoleń oraz kursów specjalistycznych rocznie Ilość grup producenckich do 2013 r. | Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin, Rejonowe Centrum Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Łasin |  |
| Bezpieczeństwo publiczne | Ilość zmodernizowanych dróg i ulic do 2013 r. Ilość funkcjonujących świetlic socjoterapeutycznych do 2013 r. Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łasinie do 2006 r. Utworzenie bazy karetki „R” do 2006 r. Spadek ilości przestępstw do 2013 r. Ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych rocznie | Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Dyrektor SP ZOZ w Łasinie Komenda Powiatowa Policji Dyrektor SP ZOZ w Łasinie, Przychodnie zdrowia |  |

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera w sobie cele cząstkowe (operacyjne), podcele oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną wymienione cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań służących do realizacji celu i zawiera:

- zwięzły opis danego zadania

- horyzont czasowy trwania danego zadania

- określenie wysokości niezbędnego budżetu

- określenie źródeł pochodzenia budżetu

- określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Harmonogram działań

| CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU | ŹRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pełen zakres harmonogramu działań przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2004 – 2013.

| CELE/ZADANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU (w PLN) | ŻRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRAWNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA STYMULUJĄCA ROZWÓJ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i odpadami stałymi | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.1.1 Poprawa jakości wody i zapewnienie ciągłego zaopatrzenia | 2004 | 2013 | 7 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Użytkownicy | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.1.1.1 Budowa nowej stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Łasinie | 2004 | 2007 | Stacja uzdatniania wody – 2 500 000 Sieci – 1 500 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.1.2 Modernizacja gminnych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej: Nowe Błonowo (modernizacja) Szynwałd (modernizacja) Plesewo (budowa stacji) Przesławice (budowa stacji) | 2005 | 2012 | Modernizacja – 800 000 Budowa stacji – 1 600 000 Razem: 2 400 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.1.3 Dokończenie budowy systemu pierścieniowego zaopatrzenia w wodę | 2005 | 2010 | 150 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.1.4 Wykonanie sieci wodociągowej do osiedli mieszkaniowych Bogdanek i Hermanowa | 2005 | 2010 | 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.1.5 Przygotowanie warunków do przyłączenia odbiorców nieprzyłączonych do sieci wodociągowej | 2005 | 2010 | 250 000 | Środki własne użytkowników Środki pomocowe | Referat Rozwoju Gospodarczego Użytkownicy Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.1.2 Budowa i modernizacja kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków | 2005 | 2013 | 15 350 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.2.1 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z przepompowniami: ul. C. Skłodowska ul. Wodna – Tysiąclecia ul. Młyńska ul. Solna ul. Studzienna ul. Grudziądzka ul. Dworcowa | 2005 | 2010 | 1 600 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej dla gospodarstw wokół Małego Jeziora | 2005 | 2010 | 250 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.2.3 Modernizacja istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków | 2007 | 2013 | ok. 3 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.1.2.4 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi: kolektory ściekowe (do grupowej oczyszczalni ścieków) oczyszczalnie przyzagrodowe i obiektów użyteczności publicznej osiedlowe oczyszczalnie | 2004 | 2013 | 1 500 000 3 000 000 6 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkowników | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.1.3 Gospodarka odpadami stałymi | 2004 | 2013 | 750 000 | Budżet miasta i gminy Budżet powiatu Środki pomocowe Środki własne użytkowników | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego Zakład Gospodarki Komunalnej Użytkownicy |
| 1.1.3.1 Rekultywacja starego wysypiska śmieci w Łasinie | 2004 | 2013 | 400 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.1.3.2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów stałych | 2004 | 2013 | 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki własne użytkownika | Rada Miejska Burmistrz Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.1.3.3 Udział w budowie ponadgminnego wysypiska śmieci | 2004 | 2006 | Wysokość budżetu zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej | Budżet miasta i gminy Budżet powiatu Środki pomocowe | Samorząd powiatu Samorządy gmin |
| 1.1.3.4 Rekultywacja wysypiska śmieci w Szczepankach | 2007 | 2010 | 150 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkowników | Rada Miejska Burmistrz Użytkownik |
| 1.2 Sprawny system komunikacyjny | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.2.1 Modernizacja dróg gminnych: Łasin – Szonowo (2 km) Zawda – Szynwałd (3,8 km) Łasin Wybudowania – Nowe Błonowo (2 km) Szonowo – Szonowo (1,5 km) Zawda – Zawdzka Wola (3,5 km) Nogat – Kuchna (2,5 km) Nogat – Czarne (1,8 km) Szynwałd - Szynwałd (2 km) | Kolejność i zakres zostanie przyjęty w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 2004 - 2013 | 600 000 900 000 600 000 500 000 900 000 600 000 500 000 600 000 Razem: 5 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.2.2 Budowa i modernizacja ulic w Łasinie ul. Olimpijska ul. Sportowa ul. Okrężna ul. Zamkowa ul. Konarskiego ul. C. Skłodowskiej Osiedle Młyńska ścieżki rowerowe (5 km) | Kolejność i zakres zostanie przyjęty w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 2004 - 2013 | 280 000 420 000 300 000 350 000 150 000 400 000 910 000 200 000 Razem: 3 010 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1.2.3 Budowa obwodnicy Łasina | 2006 | 2013 | Aport rzeczowy gminy (tereny pod obwodnicę) | Budżet państwa Budżet samorządu województwa Środki pomocowe | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| 1.3 Modernizacja systemu ciepłowniczego | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.3.1 Wymiana źródeł ciepła w kotłowni przy ul. Wrzosowej | 2004 | 2006 | 500 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkownika | Rada Miejska Burmistrz Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.3.2 Modernizacja sieci ciepłowniczej | 2007 | 2013 | 1 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkownika | Rada Miejska Burmistrz Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.3.3 Łączenie ciepłowni we wspólny system grzewczy | 2007 | 2013 | 1 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkownika | Rada Miejska Burmistrz Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 1.4 Stworzenie – rozszerzenie możliwości korzystania z gazu ziemnego | 2005 | 2013 |  |  |  |
| 1.4.1 Budowa sieci średniego i niskiego ciśnienia (ok. 5 km) – patrz pkt 2.1.1.2 | 2005 - 2013 Od zgłoszenia wielkości zapotrzebowania – 1 rok | 1 500 000 | Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne odbiorców | Zarząd spółki |
| 1.5 Likwidacja barier telekomunikacyjnych: budowa węzła szerokopasmowego w miejscowości Łasin – obszar objęty zadaniem o średnicy 6 km wokół Łasina udostępnienie szerokopasmowego węzła typ „Neostrady plus” oraz internet DSL | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.5.1 Poprawa dostępu do internetu (patrz pkt 1.5) | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.5.2 Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych na terenach wiejskich |  |  |  |  |  |
| 1.6 Stworzenie warunków dla rozwoju bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 1.6.1 Patrz punkty: 1.1.2.2 1.1.3.4 1.1.3.1 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Poprawa jakości wód Jeziora Zamkowego, Małego i Dużego | 2004 | 2013 | 1 000 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Środki własne użytkowników Polski Związek Wędkarski | Agencja Nieruchomości Rolnych Rada Miejska Burmistrz Polski Związek Wędkarski Użytkownicy |
| 1.6.3 Udostępnienie jezior dla celów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych |  |  |  |  |  |
| MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ ROZWOJU GMINY |  |  |  |  |  |
| 2.1 Przygotowane tereny pod inwestycje | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 2.1.1 Wyznaczenie i pozyskanie terenów pod inwestycje | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 2.1.1.1 Budownictwo mieszkaniowe: ul. Sportowa ul. Olimpijska | patrz pkt 1.4.1, 1.2.2 |  |  |  |
| 2.1.1.2 Tereny pod rozwój gospodarczy: ul. Dworcowa ul. Młyńska ul. Spółdzielców (przy projektowanej trasie szybkiego ruchu Grudziądz – Olsztyn oraz Łasin – Kwidzyń) Stare Błonowo | patrz cel „Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój” |  |  |  |
| 2.1.2 Dostęp do infrastruktury technicznej (patrz cel „Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój”) | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 2.1.3 Promocja terenów inwestycyjnych (patrz pkt 2.2.2) | 2004 | 2013 | 20 000 (rocznie) Razem: 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miejska Burmistrz Sponsorzy |
| 2.1.3.1 Przygotowanie materiałów promocyjnych: internet baza danych inwestycyjnych powiatowa, wojewódzka, krajowa tablice informacyjne udział w targach | 2004 | 2013 | 20 000 (rocznie) Razem: 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miejska Burmistrz Sponsorzy |
| 2.2 Instrumenty wsparcia MŚP | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 2.2.1 Stworzenie systemu ulg i preferencji | 2004 | 2013 | - | - | Rada Miejska Burmistrz |
| 2.2.2 Ułatwienia w obsłudze inwestycyjnej | 2004 | 2013 | 20 000 (rocznie – 1 etat) Razem: 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz |
| 2.2.3 Inkubator przedsiębiorczości | 2003 | 2004 | 10 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz Zainteresowani |
| 2.2.3.1 Powołanie lokalnego stowarzyszenia lub fundacji | 2003 | 2004 | 10 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Zainteresowani |
| 2.2.3.2 Pozyskanie obiektu na inkubator, system preferencji | 2003 | 2013 | - | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz Zainteresowani |
| 2.2.4 Fundusz poręczeń kredytowych | 2004 | 2013 | 100 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych |
| 2.2.4.1 Udział w ponadgminnych funduszach poręczeń kredytowych | 2004 | 2013 | 100 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych |
| 2.2.5 System przekwalifikowań i szkoleń (patrz pkt. 2.2.3.1) |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (patrz pkt. 2.2.2, 2.2.3) |  |  |  |  |  |
| AKTYWNI I KREATYWNI MIESZKAŃCY GMINY |  |  |  |  |  |
| 3.1 Integracja środowiska lokalnego | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 3.1.1 Wspieranie inicjatyw | 2004 | 2013 | 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe krajowe i zagraniczne | Rada Miejska Burmistrz Kierownicy referatów Miasta i Gminy Łasin Organizacje pozarządowe |
| 3.1.1.1 Pomoc samorządowa | 2004 | 2013 | 10 000 (rocznie) Razem: 100 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz Kierownicy referatów Miasta i Gminy Łasin |
| 3.1.1.1.1 Pomoc formalno-prawna i finansowa | 2004 | 2013 | 10 000 (rocznie) Razem: 100 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz Kierownicy referatów Miasta i Gminy Łasin |
| 3.1.1.1.2 Udostępnienie pomieszczeń – terenów | 2004 | 2013 |  |  | Rada Miejska Burmistrz |
| 3.1.1.2 Pomoc organizacji pozarządowych | 2004 | 2013 |  |  | Organizacje pozarządowe |
| 3.1.1.2.1 Pomoc formalno-prawna | 2004 | 2013 | - | - | Organizacje pozarządowe |
| 3.1.1.2.2 Pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych | 2004 | 2013 | - | Środki pomocowe krajowe i zagraniczne | Organizacje pozarządowe |
| 3.1.2 Promocja gminy | 2004 | 2013 | 230 000 | Budżet miasta i gminy Sponsorzy Zainteresowani | Rada Miejska Burmistrz Zainteresowani |
| 3.1.2.1 Udział w targach i wystawach | 2004 | 2013 | 10 000 (rocznie) Razem: 100 000 | Budżet miasta i gminy Sponsorzy Zainteresowani | Rada Miejska Burmistrz Zainteresowani |
| 3.1.2.2 Organizacja imprez promujących gminę | 2004 | 2013 | 12 000 (rocznie) 120 000 | Budżet miasta i gminy Sponsorzy Zainteresowani | Rada Miejska Burmistrz Zainteresowani |
| 3.1.2.3 Współpraca z mediami | 2004 | 2013 | 1 000 (rocznie) Razem: 10 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz |
| 3.1.3 Estetyzacja gminy | 2004 | 2013 | 2 300 000 |  |  |
| 3.1.3.1 Strefa dojazdowa | 2004 | 2013 | 15 000 (rocznie) 150 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz |
| 3.1.3.2 Wyeksponowanie charakterystycznych obiektów w gminie: obiekty turystyczne obiekty historyczne obiekty użyteczności publicznej tereny zielone | 2004 | 2013 | a) 50 000 (rocznie) Razem: 500 000 b) 50 000 (rocznie) Razem: 500 000 c) 50 000 (rocznie) Razem: 500 000 d) 40 000 (rocznie) Razem: 400 000 | a) Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Właściciele b) Wojewódzki Konserwator Zabytków Środki pomocowe c) Budżet miasta i gminy Zarządzający Właściciele d) Budżet miasta i gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | a) Rada Miejska Burmistrz Właściciele b) Użytkownicy c) Rada Miejska Burmistrz Zarządzający Właściciele d) Rada Miejska Burmistrz |
| 3.1.3.3 Organizacja cyklicznych konkursów | 2004 | 2013 | 25 000 (rocznie) Razem: 250 000 | Budżet miasta i gminy Sponsorzy | Rada Miejska Organizatorzy konkursów |
| 3.1.4 Funkcjonowanie organizacji pozarządowych | 2004 | 2013 | 30 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz |
| 3.1.4.1 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi | 2004 | 2013 | 30 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz |
| 3.2 Elastyczny system edukacji | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 3.2.1 Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy | 2004 | 2013 | 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada powiatu Rada Miejska Dyrektorzy szkół Powiatowy Urząd Pracy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 3.2.1.1 Monitorowanie lokalnego rynku pracy | 2004 | 2013 | - | - | Powiatowy Urząd Pracy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 3.2.1.2 Współpraca z szkolnictwem ponadgimnazjalnym | 2004 | 2013 | 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada powiatu Rada Miejska Dyrektorzy szkół |
| 3.2.2 Organizowanie szkoleń i kursów | 2004 | 2013 | 100 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe Uczestnicy | Rada Miejska Burmistrz Organizatorzy |
| 3.3 Korzystanie z doświadczeń innych | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 3.3.1 Współpraca z samorządami | 2004 | 2013 | 15 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Samorządy gmin Burmistrzowie i wójtowie Organizacje pozarządowe |
| 3.3.1.1 Nawiązanie kontaktów na różnych szczeblach organizacyjnych | 2004 | 2013 | 15 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Samorządy gmin Burmistrzowie i wójtowie Organizacje pozarządowe |
| 3.3.2 Współpraca z partnerami zagranicznymi | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 3.3.2.1 Rozwinięcie współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Niemieckim | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 3.3.2.1.1 Nawiązanie współpracy z miastem partnerskim | 2004 | 2005 |  |  |  |
| 4. SILNE ROLNICTWO |  |  |  |  |  |
| 4.1 Dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 4.1.1 Stworzenie dogodnych warunków do inwestowania | Szczegółowy zakres działań patrz cel „Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój” oraz cel „Małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy” |  |  |
| 4.1.1.1 Zabezpieczenie terenów pod inwestycje | Szczegółowy zakres działań patrz cel „Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój” oraz cel „Małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy” |  |  |
| 4.1.1.2 Stworzenie systemu ulg i preferencji (patrz pkt 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5) | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 4.2 Stosowanie dobrych praktyk rolniczych | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 4.2.1 Nowe kierunki produkcji (patrz pkt 3.2.2) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 Szkolenia, seminaria, wizyty studialne (patrz pkt 3.2.2) |  |  |  |  |  |
| 4.3 Grupy producenckie | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 4.3.1 Pomoc formalno-prawna dla nowotworzonych i istniejących | 2004 | 2013 | 5 000 (rocznie) 50 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe |
| 4.3.1.1 Bieżące przekazywanie informacji, porady prawne i finansowe | 2004 | 2013 | 5 000 (rocznie) 50 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Organizacje pozarządowe |
| 4.3.1.2 Pomoc w organizacji szkoleń (patrz pkt 3.2.2) |  |  |  |  |  |
| 4.4 Rozwój usług dla rolnictwa (szczegółowy zakres działań patrz cel „Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój” oraz cel „Małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy”) | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |  |  |  |  |  |
| 5.1 Bezpieczeństwo na drogach | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5.1.1 Dostosowanie pasów drogowych do standardów europejskich (patrz pkt 1.2) |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Budowa ścieżek rowerowych (patrz pkt 1.2.2) |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 Budowa obwodnicy dla miasta Łasina (patrz pkt 1.2.3) |  |  |  |  |  |
| 5.2 Walka z patologiami społecznymi | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5.2.1 Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych | 2004 | 2013 | 5 000 (rocznie) Razem: 50 000 | Budżet miasta i gminy Budżet powiatu Budżet województwa Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 5.2.2 Tworzenie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych | 2004 | 2013 | 17 000 (rocznie) Razem: 170 000 | Środki własne uczestników | Gminny Komitet Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 5.2.3 Modernizacja istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej | 2004 | 2013 | 20 000 (rocznie) Razem: 200 000 | Budżet miasta i gminy Środki pomocowe | Rada Miejska Burmistrz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 5.2.4 Współpraca mieszkańców z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne | 2004 | 2013 | 6 000 (rocznie) Razem: 60 000 | Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz Ochotnicza Straż Pożarna Policja |
| 5.3 Zintegrowany System Ratowniczy | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5.3.1 Usprawnienie systemu wzajemnego powiadamiania służb ratowniczych | 2004 | 2006 |  |  |  |
| 5.3.1.1 Utworzenie centrum powiadamiania ratunkowego w Łasinie (całodobowo) | 2004 | 2006 |  | Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Budżet samorządu wojewódzkiego Budżet powiatu Budżet miasta i gminy | Samorząd powiatu Państwowa Straż Pożarna Policja Burmistrz |
| 5.3.2 Zabezpieczenie całodobowego dyżuru policji i straży pożarnej | 2004 | 2013 | 4 etaty w Straży Pożarnej 4 etaty w Policji | Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Budżet samorządu wojewódzkiego Budżet powiatu Budżet miasta i gminy | Samorząd powiatu Państwowa Straż Pożarna Policja Burmistrz |
| 5.3.3 Poprawa wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji | 2004 | 2013 | 250 000 (rocznie) Razem: 2 500 000 | Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Komenda Główna Policji Budżet miasta i gminy Dotacje celowe na ochronę przeciwpożarową | Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Burmistrz |
| 5.3.4 Doposażenie izby przyjęć dla ratownictwa | 2004 | 2006 | 100 000 | Środki pomocowe Narodowego Funduszu Zdrowia | Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Rada Miejska |
| 5.3.5 Utworzenie i wyposażenie bazy karetki „R” | 2004 | 2006 | 150 000 | Środki pomocowe Narodowego Funduszu Zdrowia | Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Rada Miejska |
| 5.4 Gminny zespół reagowania kryzysowego | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5.4.1 Zorganizowanie i wyposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego | 2004 | 2006 | 50 000 | Budżet państwa Budżet miasta i gminy | Rada Miejska Burmistrz |
| 5.5 Ochrona zdrowia | 2004 | 2013 |  |  |  |
| 5.5.1 Utrzymanie odpowiedniego standardu wyposażenia szpitala w Łasinie | 2004 | 2013 | 2 000 000 | Środki pomocowe Narodowego Funduszu Zdrowia Budżet samorządu wojewódzkiego Budżet powiatu Budżet miasta i gminy | Organ założycielski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej |

- UCZESTNICY WARSZTATÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce pracy | Obszar zainteresowań w ramach opracowywanej strategii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JANKOWSKI Piotr | Radny, gazownia | Gospodarka, ochrona środowiska, sprawy społeczne |
|  | HINZ Krystyna | Urząd Miasta i Gminy Łasin | Finanse, planowanie |
|  | KOWAROWSKI Jan | Urząd Miasta i Gminy Łasin | Planowanie |
|  | ZAKRZEWSKI Paweł | Urząd Miasta i Gminy Łasin | Rolnictwo, środowisko naturalne |
|  | ANGOWSKI Roman | Rolnik Sołtys wsi Szczepanki | Rolnictwo |
|  | RUCKI Artur | Pełnomocnik posła | Przedsiębiorczość |
|  | DŁUGOSZ Andrzej | Szkoła Podstawowa w Szonowie Radny gminy | Turystyka, oświata, rozwój przedsiębiorczości |
|  | DEMBEK Marzena | MGOKiS Łasin Radna powiatu | Turystyka – baza, ochrona środowiska – jezioro, sport |
|  | MAKULEC Stanisław | SP ZOZ Łasin Radny powiatu | Ochrona zdrowia |
|  | HUK Zbigniew | Urząd Miasta i Gminy Łasin | Infrastruktura techniczna, miasto i gmina Łasin |
|  | RYBIŃSKI Zenon | Przedsiębiorca, radny | Przedsiębiorczość, służba zdrowia, turystyka |
|  | ZADROŻYŃSKA Janina | Radna gminy Sołtys - Jankowice | Ochrona zdrowia, zatrudnienie |
|  | OSIŃSKA Halina | Handlowiec Radna gminy | Ochrona środowiska |
|  | DERDA Zbigniew | Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej | Infrastruktura techniczna |
|  | ŻUCHOWSKI Paweł | Urząd Miasta i Gminy Łasin | Rynek pracy |
|  | ROMAŃSKI Tadeusz | Zakład Gospodarki Komunalnej Ciepłownictwo | Infrastruktura techniczna |
|  | WEIDNER Zdzisław | Rzemieślnik Radny | Infrastruktura techniczna, rzemiosło |
|  | ŻUCHOWSKI Piotr | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin Radny | Szkolnictwo, ochrona środowiska |
|  | KULERSKI Radosław | Radny gminy Student | Rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości, ochrona środowiska, kultura |
|  | GAMALSKI Tadeusz | Radny gminy | Szkolnictwo |
|  | NIEDZIELSKI Roman | Polski Związek Wędkarski Budownictwo | Ochrona środowiska, turystyka |
|  | KRUSZEWSKI Tomasz | Rolnik Radny gminy | Infrastruktura, przedsiębiorczość, rolnictwo |
|  | KWASIGROCH Halina | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin – Dyrektor Radna gminy | Edukacja, ekologia |
|  | JASIŃSKI Wiesław | Zakład Gospodarki Komunalnej - Dyrektor Radny powiatu | Infrastruktura komunalna |
|  | GAWENDA Benedykt | Radny gminy Rolnik | Rolnictwo |
|  | KLONOWSKI Krzysztof | Przedsiębiorca – Łasin | Działalność gospodarcza, szkolnictwo |
|  | KOWAROWSKI Łukasz | Urząd Miejski w Grudziądzu Radny RM Łasin | Edukacja, zdrowie |
|  | PAWELCZYK Marianna | „Kania” sp. z o.o. | Rozwój przedsiębiorstw, turystyka |
|  | RUBINOWSKA-ŚRÓBKA Elżbieta | Zespół Szkół Publicznych w Łasinie - Dyrektor | Edukacja |
|  | KAWSKI Franciszek | Działalność prywatna | Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw |
|  | WITKOWSKI Krzysztof | Rejon gazowniczy Grudziądz | Rozwój infrastruktury |
|  | KACHEL Walenty | Rewir dzielnicowych w Łasinie | Bezpieczeństwo publiczne |
|  | MARCHLEWSKI Wojciech | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie | Bezpieczeństwo publiczne |
|  | BANASZAK Heliodor Adam | „Kania” sp. z o.o. | Rozwój infrastruktury technicznej, rozwój gospodarczy gminy, bezpieczeństwo |
|  | GĘBSKI Mirosław | Moderator | EURO-INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Toruń |

# Text boxes

SKUTEK „B”

SKUTEK „A”

PROBLEM

KUCZOWY

PRZYCZYNA „X”

PRZYCZYNA „Y”

PRZYCZYNA „Z”

Ograniczone środki finansowe gminy

Wysokie

bezrobocie

Niski stopień wykształcenia lokalnego społeczeństwa

Niski stopień dostosowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy

Niska retencja wód

Niewykorzystanie walorów środowiska naturalnego

Zły stan techniczny dróg

Niska aktywność mieszkańców gminy

Brak terenów do inwestowania

Problem kluczowy:

NISKI POZIOM ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zła jakość wody

pitnej

Przestarzała infrastruktura komunalna

Brak przetwórstwa owocowo-warzywnego

Ograniczone środki finansowe gminy

EFEKT „K”

EFEKT „L”

CEL STRATEGICZNY

CEL „A”

CEL „B”

CEL „C”

Likwidacja barier telekomunikacyjnych

Poszerzenie możliwości korzystania z gazu ziemnego

Modernizacja systemu ciepłowniczego

Sprawny system komunikacyjny

Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i odpadów stałych

Stworzenie warunków dla rozwoju bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej

Sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój

Nowe miejsca pracy

Gmina silna ekonomicznie

Cel strategiczny:

GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO I TURYSTYCZNIE

System przekwalifikowań i szkoleń

Fundusz poręczeń kredytowych

Inkubator przedsiębiorczości

Stworzenie systemu preferencji

Wyznaczenie i pozyskanie terenów pod inwestycje

Dostęp do infrastruktury technicznej

Promocja terenów inwestycyjnych

Instrumenty wsparcia

MŚP

Przygotowane tereny pod inwestycje

Małe i średnie przedsiębiorstwa szansą rozwoju gminy

Współpraca z partnerami zagranicznymi

Organizacje pozarządowe

Współpraca z samorządami

Organizacja szkoleń i kursów

Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy

Doradztwo zawodowe

Organizacja imprez promujących gminę

Udział w targach i wystawach

Estetyzacja gminy

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych

Promocja gminy

Wspieranie inicjatyw

Korzystanie z doświadczeń innych

Elastyczny system

edukacji

Integracja środowiska lokalnego

Aktywni i kreatywni mieszkańcy gminy

Silne

rolnictwo

Usługi doradcze

Techniczna obsługa rolnictwa

Biopaliwa

Elastyczność produkcji

Doradztwo

Edukacja

Nowe kierunki produkcji

Unowocześnienie produkcji

Usługi dla rolnictwa

Grupy producenckie (wiejskie MŚP)

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych

Dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze

Walka z patologią społeczną

Zintegrowany system ratowniczy

Straż pożarna

Policja

Służba zdrowia

Doposażenie izby przyjęć

Stacjonowanie karetki  „R” - baza

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

Ochrona zdrowia

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Budowa obwodnicy dla miasta Łasina

Budowa ścieżek rowerowych

Dostosowanie pasów drogowych do standardów europejskich

Bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo

publiczne